## Sprint 5 Burndown
Sprint 5 Burndown — MedConnect Mobile (Release 1/MVP launch sprint)
Day | Ideal Remaining (pts) | Actual Remaining (pts)
Day 0 | 48 | 48
Day 1 | 43 | 48
Day 2 | 38 | 44
Day 3 | 34 | 44
Day 4 | 29 | 36
Day 5 | 24 | 31
Day 6 | 19 | 31
Day 7 | 14 | 23
Day 8 | 10 | 15
Day 9 | 5 | 7
Day 10 | 0 | 2