## Program WBS
WBS | Task | Owner | Start | Finish | Duration (d) | Milestone | Critical path | Predecessors
1 | VitaFlow (VTX-401) drug development program | C. Tyrrell | 2022-03-01 | 2029-11-01 | 2802
1.1 | Nonclinical Package | Dr. M. Sørensen | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 305
1.1.1 | Primary pharmacology | Dr. M. Sørensen | 2022-03-01 | 2022-04-09 | 39
1.1.2 | Safety pharmacology | Dr. M. Sørensen | 2022-04-09 | 2022-05-11 | 32
1.1.3 | Pharmacokinetics & ADME | Dr. M. Sørensen | 2022-05-11 | 2022-06-30 | 50
1.1.4 | GLP repeat-dose toxicology | Dr. M. Sørensen | 2022-06-30 | 2022-10-23 | 115
1.1.5 | Genotoxicity | Dr. M. Sørensen | 2022-10-23 | 2022-11-17 | 25
1.1.6 | Reproductive toxicology | Dr. M. Sørensen | 2022-11-17 | 2022-12-30 | 43
1.2 | CMC — Early Development | Dr. K. Oyelaran | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 486
1.2.1 | Route selection & process development | Dr. K. Oyelaran | 2022-03-01 | 2022-07-28 | 149
1.2.2 | Formulation development | Dr. K. Oyelaran | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 102
1.2.3 | Analytical method development | Dr. K. Oyelaran | 2022-11-07 | 2023-03-05 | 118
1.2.4 | Clinical supply, Phase 1–2 | Dr. K. Oyelaran | 2023-03-05 | 2023-05-30 | 86
1.2.5 | Early stability | Dr. K. Oyelaran | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 31
1.3 | IND Package | G. Petrossian | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 181
1.3.1 | Investigator's Brochure | G. Petrossian | 2022-12-31 | 2023-01-19 | 19
1.3.2 | Module 3 authoring | G. Petrossian | 2023-01-19 | 2023-03-03 | 43
1.3.3 | Module 4 authoring | G. Petrossian | 2023-03-03 | 2023-04-24 | 52
1.3.4 | Module 2 summaries | G. Petrossian | 2023-04-24 | 2023-05-27 | 33
1.3.5 | Publishing & submission | G. Petrossian | 2023-05-27 | 2023-06-15 | 19
1.3.6 | Pre-IND meeting | G. Petrossian | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 14
1.4 | Phase 1 Clinical | Dr. S. Aldridge | 2023-06-30 | 2024-05-31 | 336
1.4.1 | Protocol & start-up | Dr. S. Aldridge | 2023-06-30 | 2023-08-05 | 36
1.4.2 | Unit costs & conduct | Dr. S. Aldridge | 2023-08-05 | 2024-02-11 | 190
1.4.3 | Bioanalysis | Dr. S. Aldridge | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 47
1.4.4 | Data management & statistics | Dr. S. Aldridge | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 32
1.4.5 | Clinical study report | Dr. S. Aldridge | 2024-04-30 | 2024-06-01 | 32
1.5 | Phase 2 Clinical | Dr. S. Aldridge | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 760
1.5.1 | Protocol & start-up | Dr. S. Aldridge | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 62
1.5.2 | Site activation | Dr. S. Aldridge | 2024-08-01 | 2024-10-24 | 84
1.5.3 | Enrolment & conduct | Dr. S. Aldridge | 2024-10-24 | 2025-12-26 | 428
1.5.4 | Investigational supply | Dr. S. Aldridge | 2025-12-26 | 2026-03-02 | 66
1.5.5 | Data management & biostatistics | Dr. S. Aldridge | 2026-03-02 | 2026-05-13 | 72
1.5.6 | CSR & dose selection | Dr. S. Aldridge | 2026-05-13 | 2026-06-30 | 48
1.6 | Phase 3 Clinical | Dr. R. Molyneux | 2026-06-30 | 2028-09-30 | 823
1.6.1 | Protocol & start-up | Dr. R. Molyneux | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 51
1.6.2 | Site activation | Dr. R. Molyneux | 2026-08-20 | 2026-11-14 | 86
1.6.3 | Enrolment & conduct | Dr. R. Molyneux | 2026-11-14 | 2028-02-01 | 444
1.6.4 | Investigational supply | Dr. R. Molyneux | 2028-02-01 | 2028-04-11 | 70
1.6.5 | CV outcomes sub-study | Dr. R. Molyneux | 2028-04-11 | 2028-06-04 | 54
1.6.6 | Data management & biostatistics | Dr. R. Molyneux | 2028-06-04 | 2028-08-08 | 65
1.6.7 | Safety & pharmacovigilance | Dr. R. Molyneux | 2028-08-08 | 2028-09-08 | 31
1.6.8 | Clinical study reports | Dr. R. Molyneux | 2028-09-08 | 2028-09-29 | 21
1.7 | CMC Scale-Up & Validation | Dr. K. Oyelaran | 2024-05-31 | 2028-09-30 | 1583
1.7.1 | Technology transfer to Aldergate | Dr. K. Oyelaran | 2024-05-31 | 2025-04-06 | 310
1.7.2 | Analytical method transfer | Dr. K. Oyelaran | 2025-04-06 | 2025-09-08 | 155
1.7.3 | Registration batches | Dr. K. Oyelaran | 2025-09-08 | 2026-10-26 | 413
1.7.4 | Process validation (PPQ) | Dr. K. Oyelaran | 2026-10-26 | 2028-01-16 | 447
1.7.5 | Stability program | Dr. K. Oyelaran | 2028-01-16 | 2028-06-19 | 155
1.7.6 | Device design verification | Dr. K. Oyelaran | 2028-06-19 | 2028-09-30 | 103
1.8 | NDA Preparation, Review & Launch Readiness | G. Petrossian | 2028-09-30 | 2029-10-11 | 376
1.8.1 | Integrated summaries | G. Petrossian | 2028-09-30 | 2029-01-11 | 103
1.8.2 | Datasets & define.xml | G. Petrossian | 2029-01-11 | 2029-03-25 | 73
1.8.3 | Module authoring & publishing | G. Petrossian | 2029-03-25 | 2029-06-06 | 73
1.8.4 | Review response | G. Petrossian | 2029-06-06 | 2029-08-03 | 58
1.8.5 | Inspection support | G. Petrossian | 2029-08-03 | 2029-09-11 | 39
1.8.6 | Launch readiness & market access | G. Petrossian | 2029-09-11 | 2029-10-11 | 30
1.9 | Regulatory Affairs | G. Petrossian | 2022-03-01 | 2029-10-11 | 2781
1.9.1 | Regulatory strategy & planning | G. Petrossian | 2022-03-01 | 2023-01-24 | 329
1.9.2 | Agency meetings | G. Petrossian | 2023-01-24 | 2024-05-14 | 476
1.9.3 | IND maintenance | G. Petrossian | 2024-05-14 | 2025-12-20 | 585
1.9.4 | Labeling development & negotiation | G. Petrossian | 2025-12-20 | 2027-05-16 | 512
1.9.5 | Pediatric plan (PREA) | G. Petrossian | 2027-05-16 | 2028-01-27 | 256
1.9.6 | Regulatory operations & publishing | G. Petrossian | 2028-01-27 | 2029-10-10 | 622
1.10 | Program Management | T. Nakashima | 2022-03-01 | 2029-10-11 | 2781
1.10.1 | Governance & gate management | T. Nakashima | 2022-03-01 | 2023-11-21 | 630
1.10.2 | Planning & schedule control | T. Nakashima | 2023-11-21 | 2025-03-07 | 472
1.10.3 | Risk & issue management | T. Nakashima | 2025-03-07 | 2026-03-09 | 367
1.10.4 | Vendor oversight | T. Nakashima | 2026-03-09 | 2027-10-07 | 577
1.10.5 | Reporting & performance measurement | T. Nakashima | 2027-10-07 | 2028-11-30 | 420
1.10.6 | Program closure | T. Nakashima | 2028-11-30 | 2029-10-11 | 315
1.11 | Advisors & Other | T. Nakashima | 2022-03-01 | 2029-10-11 | 2781
1.11.1 | Regulatory counsel | T. Nakashima | 2022-03-01 | 2023-06-08 | 464
1.11.2 | Scientific advisory board | T. Nakashima | 2023-06-08 | 2024-04-01 | 298
1.11.3 | PDUFA user fee | T. Nakashima | 2024-04-01 | 2028-02-24 | 1424
1.11.4 | Insurance & indemnity | T. Nakashima | 2028-02-24 | 2029-02-22 | 364
1.11.5 | Translation & localization | T. Nakashima | 2029-02-22 | 2029-10-12 | 232